# 机械工程系迎接人才培养工作评估实施方案

为贯彻学院《安徽国防科技职业学院2010年评建工作方案》，切实做好评建工作，按照学院对高职院校人才培养工作评估要求，结合机械系工作实际制定本方案。以使我系尽快适应高职教育，进一步提高办学水平和人才培养质量。

一、指导思想和工作目标

1.指导思想

以《安徽省高等职业院校人才培养工作评估实施细则》为依据，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的指导思想。按照“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路”的办学要求，深化“校企合作、工学结合”的人才培养模式改革。加强专业建设，推进课程改革。结合国防科技工业实训基地建设，着力改善实践教学条件，从而加强内涵建设，提高教学质量。

2.工作目标

在学院的领导下，机械工程系将努力实现《高等职业院校人才培养工作评估方案》各项指标要求，力争主要内涵指标达到优秀等级，以较好的成绩通过评估。

（1）理清思路，明确我系各专业的发展目标和定位；

（2）规范教学管理，强力推进符合高职教育教学要求的工作规范和机制；

（3）加强专业内涵建设，以机械制造与自动化特色专业建设为龙头，带动以它为中心的先进制造技术专业群建设；以人才培养模式创新实验区建设为平台，形成具有专业特点的“校企融合、工学一体”的人才培养模式，实现“教、学、做”为一体的教学模式创新；

（4）完成国防科技工业实训基地建设，体现出基地的“先进性、生产性”，进一步拓展适应教学需要的紧密型校外实训基地；

（5）与行业、企业共同开发以工作过程为基础，职业能力和素质为本位的模块化课程体系，申报、立项和建设2-4个院级精品课程，同时开发相关教材2-4本；

（6）强化师资队伍建设，有计划地安排教师下厂锻炼，使专业教师中具有“双师素质” 的比例达到70%以上，加大专业带头人和骨干教师的培养力度，实现专业带头人3人以上，院级优秀教学团队1个，形成一支符合评估要求、专兼并重、水平较高的“双师型”教师队伍，逐步实现实践性课程主要由企业、行业技术、技能骨干讲授为主。

（7）有职业资格证书要求的专业毕业生取得“双证书”的率达到80%以上，毕业生就业率达95％以上。

二、组织机构和工作职责

1.机械工程系“评建”工作领导小组

组长：黄道业、夏世林

成员：朱修传（联络员）、陈祥敏、蒋红云

2.机械工程系“评建”项目工作组

（1）“领导作用”指标项目组：黄道业，熊良平

（2）“师资队伍”指标项目组：黄道业，陈浩

（3）“课程建设”指标项目组：黄道业，陈祥敏，蒋红云，各骨干教师

（4）“实践教学”指标项目组：朱修传，李芬，熊良平

（5）“特色专业建设”指标项目组：朱修传，各专业带头人

（6）“教学管理”指标项目组：朱修传，陈浩，陈祥敏、蒋红云

（7）“社会评价”指标项目组：夏世林，陈祥敏，王程

（8）“宣传”工作组：夏世林，项华

（9）“学生”工作组：夏世林，陈思

（10）“后勤”工作组：张贻兰，熊良平

（11）“督办”工作组：黄道业，夏世林

各组的主要职责是：

指标项目组（1-7）的职责是：根据评估指标一级条目的分工，认真研究评估指标体系的内涵；负责本条目的内涵建设；负责指导、收集、汇总、整理和优化本条目评估所需材料及相关佐证材料；建立完整的评估资料档案，撰写目录并负责管理；负责自查、自评等工作。

工作组的职责是：负责“评建”工作宣传动员、氛围营造、传媒报道、人员培训、评建网站建设；落实“评建”在学生工作上的各项要求；负责对学生的宣传、教育和培训；开展素质教育和校园文化建设；组织各种学生展示活动和工作；开展校风、学风和班风建设。负责工作落实情况，检查工作质量和时效，推进本系评建工作进展，保障评估工作的顺利进行。

三、主要阶段和工作任务

按照“评建”工作的要求，机械工程系的“评建”工作分为“宣传与再学习”、“自查与建设”、“自评与整改”、“预评与迎评”、“整改和回访”五个阶段，各阶段的时间安排、工作目标和主要任务如下：

（一）宣传与再学习阶段（2009年12月至2010年3月）

1.工作目标

（1）完成学习和动员，统一思想，提高认识。机械系师生以积极的态度、主动的精神和勤奋的工作，自觉投身“评建”活动。

（2）完成“评建”工作机构和体系的建设，创设工作制度，建立工作机制。

（3）通过深入学习和研究有关文件，清晰明确地理解指标内涵，制定“自查和建设”工作的具体任务和计划。

2.主要任务

（1）成立“评建”领导小组和工作机构，制定“评建”实施方案。

（2）召开迎评促建动员大会，全面开展“评建”工作。

（3）制定“评建”具体工作计划、措施，明确工作责任、建立工作程序，严肃评估纪律。

（4）开展本系评估工作人员学习和培训工作。

（二）自查和自建阶段（2010年4月至2010年6月）

1.工作目标

（1）对照评估指标体系，全面开展自查工作，摸清情况，找出存在问题，明确自建目标，制定建设方案。

（2）依照建设方案，逐项开展建设，抓落实，抓成效，使教学、学生等各项工作都进一步规范、加强和提高。

（3）开展材料建设工程，收集、整理09～10～1学期、09～10～2学期的基础数据资料，建立完备的评估档案资料，基本形成评估数据和评估支撑材料。

2.主要任务

（1）继续深入学习有关文件精神和评估指标内涵，不断理解评估要求，分阶段、有针对性地开展学习培训活动。

（2）组织开展自查工作，逐一进行对照检查，深入剖析，找准、找全存在的问题，发现差距和不足。

（3）项目小组会同教研室对查出未达到评估标准要求的指标项目，研究解决问题的对策，确定建设的重点，研究制定建设方案。

（4）按照要求分轮次地开展教师说课、随机听课、专业剖析和深度访谈等培训和模拟训练、比赛活动。完成专业剖析报告及专业剖析汇报材料的起草。

（5）组织填写数据采集平台，建立数据负责人制度，优化评估数据。

（6）开展资料检查、汇总工作，优化资料体系，提高资料的针对性、完整性、时效性，保证不失误、不遗漏。

（三）自评和整改阶段（2010年7月至2010年8月）

1.工作目标

（1）全部完成自评材料的收集整理，形成自评报告、支撑材料和其他评估检查所需的各项材料。

（2）对照评估要求，进行工作和材料的自我检查，确定整改内容，开展优化整改工作。

2.主要任务

（1）接受指标项目小组对系部的主要信息和自评结果进行现场检查和复核。

（2）按照评估程序，进行教师说课、随机听课、专业剖析、深度访谈等自评检查。

（3）对各项评建工作存在的主要薄弱环节提出整改意见。

（4）检查师生员工对评估数据、评建工作的掌握情况，进一步有针对性地宣传、学习和教育工作。

（四）预评和迎评阶段（2010年9月至2010年10月）

（1）通过预评，进一步充实优化各项评估材料，搞好第三轮整改，全面完成迎评的一切准备。

（2）接受省教育评估专家的评估，以较好的成绩通过评估。

2.主要任务

（1）按照正式评估标准，接受学院评估专家的预评估。其中重点考察资料的完整性和特色专业的教师说课、随机听课、专业剖析、深度访谈等项目。

（2）根据预评估反馈意见,提出整改要求，并制定详细的整改进度计划，按时完成整改任务。

（五）整改和回访阶段（2010年11月至2012年8月）

1.工作目标

（1）根据专家组评估考察意见制定整改方案，开展整改工作。

（2）接受省教育评估专家回访检查，整改取得实质性成效。

2.主要任务

（1）根据专家组评估考察意见制定整改方案，按要求开展整改工作。

（2）根据整改方案，定期进行阶段性检查。

（3）接受评估专家回访检查。

四、主要措施

1.通过多种渠道、多种形式进行全面、广泛而深入的宣传发动，使全体人员充分认识到迎评促建工作的重大意义,增强紧迫感和责任感。认识到“迎评是规范办学、加快建设的必然要求；是加快适应高职教育的必须之举；是提升学院办学水平的必由之路”。

2.加强系内部管理，建立各种工作流程。做到分工明确，责任到人，实行谁主管，谁负责。建立检查奖惩制度，因工作失误、不履行自己的职责或工作不力，对评估造成不良影响的，要追究相关当事人的责任。

3.系部积极探索、实践具有专业群特点的“校企融合、工学一体”的人才培养模式，同时将不断组织教师出去学习先进的职教理念，建立基于工作过程系统化的课程体系，加强精品课程建设。

4.鼓励教师有效设计“教、学、做”为一体的情境教学方法，灵活使用各种考核方式。还要抓好备课、说课等基本功训练，特别是从课程设置、教学内容设计、教学方法改革、效果衡量等方面阐述好一门课程，说好一堂课。

5.建设一支由行业企业技术能手、能工巧匠组成的校外兼职教师队伍，实践性课程以校外兼职教师讲授为主，同时与行业企业合作开发实训教材。

6.建设好富有企业环境和企业文化的校内实训基地，尤其是“生产性”实训基地。大力拓展紧密型校外实训基地，扩大校企合作的深度和广度，在专业建设、订单培养、共同开发课程、一起开发的实际教学任务或内容等方面加强合作。不定期安排实习指导教师巡视顶岗实习学生，落实实习期间的安全措施、生活设施、工作和学习任务等。

7.系部将从技能、企业实践、教学规范等多方面加强专任教师培养力度，计划下学期举办一期技能培训班，使“双师型”教师比例达到评估要求。另外完善顶岗实习兼职教师的聘用和管理，注意资料的收集和归档。

8.合理分配教学任务，使教研室主任和骨干教师有更多的经时间和精力参与专业建设，充分发挥教研室的职能和作用。

高等职业院校人才培养工作评估是一项事关学院发展全局，事关学院创建省级示范的大事，也是提高内涵的难得机遇。机械工程系将在学院党委和行政的领导下，在“评建”工作领导小组的统一指挥下，积极投入到迎评促建的各项工作中去，为全面提高教育教学质量作出应有贡献。

机械工程系

二〇一〇年四月二十日

附件：学院2010年评建工作方案目标分解表

附表1

机械工程系2010年“评建”工作目标分解表

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开评全系教职工大会学习《安徽国防科技职业学院2010年评建工作方案》 | 黄道业 | 黄道业 | 3月17日 |
| 2 | 制定《机械工程系2010年“评建”工作实施方案》 | 黄道业 | 黄道业 | 3月26日 |
| 3 | 完成学院2007年精品课程建设项目验收的申报工作 | 陈浩 | 朱修传 | 3月27日 |
| 4 | 完成2010年院级精品课程申报工作 | 陈浩 | 朱修传 | 3月30日 |
| 5 | 召开专业建设指导委员会，开展专业人才培养方案论证 | 各专业负责人 | 朱修传 | 4月 |
| 6 | 配合学院完成第一轮“数据平台采集平台”数据采集工作 | 熊良平 | 朱修传 | 3月31日 |
| 7 | 召开全系教职工大会学习《机械工程系2010年“评建”工作实施方案》 | 黄道业 | 黄道业 | 4月7日 |
| 8 | 根据学院统一的“系部教学资料档案建设规范”开展教学档案建设工作 | 熊良平、项华 | 朱修传 | 4月7日(后) |
| 9 | 开展机械工程系“评建”工作第一次动员工作 | 夏世林 | 夏世林 | 4月 |
| 10 | 配合学院开展“学风建设年”活动 | 张贻兰 | 夏世林 | 4月至12月 |
| 11 | 配合学院开展学生“评建”知识竞赛 | 陈思、王程 | 夏世林 | 9月 |
| 12 | 配合学院开展课堂纪律和学风建设专项检查 | 项华、陈思 | 夏世林 | 4、6、9月 |
| 13 | 配合学院开展实验教学质量、实习质量、实习基地专项检查 | 督导小组 | 朱修传 | 4、9月 |
| 14 | 配合学院开展课堂教学质量检查（听课、座谈等），教案、授课手册、实训报告 的专项检查 | 督导小组 | 朱修传 | 4、9月 |
| 15 | 配合学院开展试卷、毕业设计(论文)专项检查 | 督导小组 | 朱修传 | 6、9月 |
| 16 | 配合学院开展精品课程专项检查 | 课程负责人 | 黄道业 | 6、9月 |
| 17 | 完成第一轮机械制造及自动化 “专业剖析”整改工作 | 陈祥敏 | 黄道业 | 4月10日 |
| 18 | 配合院实训中心制订国防工业实训基地建设方案 | 陈祥敏、蒋红云、李芬 | 朱修传 | 4月10日 |
| 19 | 配合总务处完成系和办公设备的完善 | 陈浩 | 朱修传 | 4月30日 |
| 20 | 配合学院开展对院级专业带头人和骨干教师年度考核工作 | 陈浩 | 朱修传 | 4月30日 |
| 21 | 组织院级专业带头人和骨干教师的申报工作 | 陈祥敏、蒋红云 | 朱修传 | 4月30日 |
| 22 | 开展院级特色专业的申报工作 | 陈祥敏、蒋红云 | 朱修传 | 4月30日 |
| 23 | 根据学院安排开展新办专业办学情况检查 | 陈祥敏、蒋红云 | 朱修传 | 5月 |
| 24 | 整理校外实训基地协议，完成新建校外实训基地协议签订工作 | 王程 | 夏世林 | 5月15日 |
| 25 | 组织本系亮点与特色的打造与提炼工作 | 陈祥敏、蒋红云 | 黄道业 | 5月15日 |
| 26 | 配合学院规范系实验实训室的名称和实验实训项目等并做到上墙 | 熊良平、李芬 | 朱修传 | 5月30日 |
| 27 | 建全系所有实验实训室的资料档案和教学仪器设备台帐及设备使用册等 | 熊良平、李芬 | 朱修传 | 5月30日 |
| 28 | 完成各专业课程教学大纲的制订(修)工作 | 陈浩 、陈祥敏、蒋红云 | 朱修传 | 5月30日 |
| 29 | 根据学院安排开展多媒体课件制作、说课、青年教师课堂教学竞赛等 | 熊良平 | 朱修传 | 5-6月 |
| 30 | 完成院级示范实验实训中心申报工作 | 陈祥敏、蒋红云、李芬 | 朱修传 | 5月30日 |
| 31 | 组织院级教学成果奖申报工作 | 陈浩 | 朱修传 | 5月30日 |
| 32 | 组织院级优秀教学团队申报工作 | 陈浩 | 黄道业 | 5月30日 |
| 33 | 根据学院安排制订“教风建设活动月实施方案”，开展活动 | 朱修传 | 黄道业 | 5月 |
| 34 | 完成系各项规章制度制(修)订与汇编工作 | 陈浩、陈思 | 夏世林 朱修传 | 8月10日 |
| 35 | 配合学院完成各系部教学资料室的建设工作 | 张贻兰、 朱修传 | 夏世林 黄道业 | 6月20日 |
| 36 | 完成专业剖析工作，进行专业剖析汇报会；配合学院进行专业剖析演练 | 陈祥敏 | 黄道业 | 6月20日、9月 |
| 37 | 配合学院开展教案、授课手册、实习实训报告等检查评比工作 | 熊良平、陈浩 | 朱修传 | 6月30日 |
| 38 | 根据学院安排开展“评建”自查工作 | 夏世林、朱修传 | 黄道业 | 6月30日 |
| 39 | 配合学院开展教学管理规范、人才培养方案执行情况专项检查 | 熊良平 | 朱修传 | 6、9月 |
| 40 | 制定“评建”工作整改方案，组织实施第一轮整改措施 | 朱修传 | 黄道业 | 8月15日 |
| 41 | 配合学院完成完成教科研成果汇编工作 | 陈浩 | 朱修传 | 8月25日 |
| 42 | 配合学院开展“教育思想大讨论”主题征文活动 | 王程 陈浩 | 夏世林 | 9月20日 |
| 43 | 开展第二次动员工作，迎接评估 | 黄道业 | 黄道业 | 9月 |
| 44 | 组织职工参加学院“评建”知识学习与考试 | 陈浩 | 朱修传 | 9月底 |
| 45 | 根据学院“校外专家自评”活动，落实学院“评建”整改措施 | 黄道业 | 黄道业 | 10月 |
| 46 | 开展创建文明宿舍活动月 | 陈思、项华 | 夏世林 | 10月 |
| 47 | 配合学院开展第五届大学生科技文化节 | 陈思、项华 | 夏世林 | 10月 |
| 48 | 评估结束后根据专家提出意见制定落实整改方案 | 黄道业 | 黄道业 | 专家回访前 |