院教〔2009〕185号

安徽国防科技职业学院

教学质量与教学改革工程实施方案

为全面贯彻落实科学发展观，进一步深化教育教学改革、提高教学质量，学院在2008/2009学年实施了“教学质量年”工程，已取得了阶段性成果。为持续推进“教学质量工程”建设，根据省教育厅、财政厅《关于实施高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2008]1号）的文件精神，结合学院实际，特制定学院2009-2012年“教学质量与教学改革工程”实施方案。

一、工作思路

按照“强化特色、突出重点、注重质量、系统推进、持续发展”的工作思路，以重点专业建设为龙头，以人才培养模式改革为核心，以课程建设为支撑，以强化管理为手段，明确目标、落实措施，全面提高教育教学质量，实现学院又好又快发展。

- 二、建设目标

通过实施“教学质量与教学改革工程”，大力推进学院专业建设、师资队伍建设和实训基地建设，特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建立健全实践教学体系、建设高水平教学团队、提高社会服务能力等方面要有新的突破；通过强化管理，凝练办学特色，使我院在教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有显著提高；力争将学院建设成为安徽省示范性高职院校，更好地为区域经济和国防科技工业服务。

具体目标是：到2012年，学院要建成8个院级特色专业，3个省级特色专业；45门院级精品课程，8门省级精品课程；6个院级示范实验实训中心，3个省级示范实验实训中心；2个中央财政支持的职业教育实训基地；8个院级教学团队，2个省级教学团队；22名院级专业带头人，8名省级专业带头人；6名院级教学名师，2名省级教学名师；6名院级教坛新秀，3名省级教坛新秀；编写20门以上校本教材；完成院级教科研项目立项40项以上，省级教科研立项项目10项以上，院级教学成果奖10项以上，省级教学成果奖4项以上。

具体建设进度见下表：

2009-2012年教学质量与教学改革工程规划表

| 项目 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建 | 合计 | 新建 | 合计 | 新建 | 合计 | 新建 | 合计 |
| 特色 专业 | 院级 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 |  | 8 |
|  | 省级 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |
| 精品 课程 | 院级 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 35 | 10 | 45 |
|  | 省级 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 示范实训中心 | 院级 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 6 |
|  | 省级 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |
| 教学 团队 | 院级 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 |  | 8 |
|  | 省级 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| 教学 名师 | 院级 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 6 |
|  | 省级 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
| 教坛 新秀 | 院级 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 |  | 6 |
|  | 省级 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |
| 专业带头人 | 院级 |  | 11 | 6 | 17 |  | 17 | 5 | 22 |
|  | 省级 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 骨干教师 |  |  | 16 | 10 | 26 |  | 26 | 14 | 40 |
| 教科研项目 | 院级 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 40 |
|  | 省级 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10 |
| 教学 成果奖 | 院级 | 4 | 4 |  | 4 | 6 | 10 |  | 10 |
|  | 省级 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |
| 校本教材 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 |

二、具体执行措施

（一）专业建设

1、修订学院专业建设与发展规划，完善专业设置管理办法，优化专业结构和布局，促进学院教育规模、结构、质量、效益协调发展。

2、完善学院特色（教改试点）专业建设管理办法，加强院级教改试点专业建设的过程管理；调整专业建设指导委员会，进一步发挥校外专家在专业建设中的咨询、指导作用。

3、强化省级人才培养模式创新实验区和省级特色专业建设点建设，引领相关专业人才培养模式改革。

4、积极探索“校企共建”专业建设模式，真正实现校企“零距离”对接。

为鼓励专业系积极开展专业建设，学院对成功申报“院级特色专业”的单位，除安排专业建设专项经费外，同时给予申报团队5000元的奖励（其中，申报成功奖励2000元，项目验收合格后奖励3000元）；对成功申报“省级特色专业建设点”的单位，学院除安排配套经费外，同时给予申报团队10000元的奖励（其中，申报成功奖励4000元，项目验收合格后奖励6000元）；对成功申报“省级人才培养模式创新实验区”的单位，学院除安排配套经费外，同时给予申报团队5000元的奖励（其中，申报成功奖励2000元，项目验收合格后奖励3000元）。

（二）课程建设

1、制订学院课程建设规划，完善学院课程建设管理办法，构建以合格课程为基础、优质课程为重点、精品课程为示范的课程建设体系。

2、修订精品课程建设管理办法，实现精品课程建设与管理常态化。

3、积极推进教学方法改革，鼓励并推广“教、学、做”一体化教学、案例教学、过程导向教学、项目导向教学、任务驱动教学、示范模拟训练等教学方法的应用。

为鼓励教学团队积极开展精品课程建设，学院对成功申报“院级精品课程”的团队，除安排精品课程建设专项经费外，同时给予申报团队3000元的奖励（其中，申报成功奖励1000元，项目验收合格后奖励2000元）；对成功申报“省级精品课程”的教学团队，学院除安排配套经费外，同时给予申报团队5000元的奖励（其中，申报成功奖励2000元，项目验收合格后奖励3000元）。

为鼓励教师积极开展教学方法改革，学院对采用“教、学、做”一体化教学、案例教学、过程导向教学、项目导向教学、任务驱动教学等教学方法的，经本人申请，教学管理部门组织验收合格的，将在教学课时上给予一定的奖励。

（三）实训基地建设

1、完善校外实训基地建设管理办法，制订学院校内实训基地和校外实训基地建设规划。

2、抓好省级示范数控实训中心建设工作，坚持“先进性、生产性、综合性、开放性”的基地原则，带动校内实验实训室建设。

3、建立建全专业实践教学体系，加大实践教学模式改革力度，完善实验实训开放式管理办法，提高实验实训设备的利用率和学生的实际动手能力。

为鼓励教学团队积极投身实验实训室建设，学院对成功申报为“院级示范实验实训中心”的团队，除安排实验实训中心建设专项经费外，同时给予申报团队2000元的奖励（其中，申报成功奖励1000元，项目验收合格后奖励1000元）；对成功申报“省级示范实验实训中心”的教学团队，学院除安排配套经费外，同时给予申报团队5000元的奖励（其中，申报成功奖励2000元，项目验收合格后奖励3000元）；对成功申报“中央财政支持的职业教育实训基地”的教学团队，给与申报团队10000元的奖励（其中，申报成功奖励4000元，项目验收合格后奖励6000元）。

（四）师资队伍建设

1、修订学院师资队伍建设规划，并逐年实施。

2、出台教师下厂生产实践管理办法，加大“双师”素质教师培养力度；完善外聘教师管理办法，采取有效措施提高校外兼职教师比例。

3、加强专业带头人与骨干教师的选拔和培养，充分发挥专业头人与骨干教师在专业建设和课程建设中的作用。

4、加强教学名师与教坛新秀的选拔和培养，以充分发挥“教学名师”和“教坛新秀”的示范与导向作用。

5、加强教学团队建设，努力打造一批优秀的教学团队。

院级“专业带头人”和“骨干教师”、院级“教学名师”和“教坛新秀”，按学院已有规定给予奖励；院级“教学团队”，给予团队一次性奖励2000元；对获得省级“教学名师”、“教坛新秀”和“教学团队”的个人或团队，给予一次性奖励5000元；对成功申报“省级专业带头人”的教学团队，学院除安排配套经费外，同时给予申报团队5000元的奖励（其中，申报成功奖励2000元，培养期满考核合格后奖励3000元）。

（五）教科研建设

1、完善院系两级学术组织，构建教科研工作体系。

2、制订教科研工作量计算办法，修订教科研工作管理办法和教科研成果奖励办法，进一步提高教职工投身教科研工作的积极性。

3、出台学术讲座管理办法，鼓励教师开展各类学术讲座，营造良好的学术氛围。

4、以校企合作为平台，积极推进社会服务能力建设，力争在横向科研项目研究方面取得突破。

5、制订教学成果奖评选办法，组织院级教学成果奖评选和省级教学成果奖的申报工作。

为鼓励系部积极开展产学合作，学院对面向社会开展技能培训、技术研发、推广服务中有明显成果或效益的单位或个人，给予奖励。

（六）教材建设

1、完善教材管理办法，确保优秀新版教材进课堂；鼓励教师编写校本教材，积极探索与行业企业合作开发专业课教材、特别是实训特色教材。

2、学院设立教材建设基金，支持校本教材的建设。

（七）教学质量保障体系建设

1、以高职高专教学管理规范为依据，健全教学工作领导体制，加强教学管理组织机构与队伍建设。

2、推进教学管理运行体制改革，出台院系两级教学管理实施细则，规范教学管理工作。

3、出台系部教学工作考核办法，进一步树立教学工作的中心地位。

4、出台各主要教学环节质量标准与监控办法，加强教学运行过程管理。

5、加强教学管理制度化建设。一是根据人才培养模式和课程教学改革的需要，按照“必要性、科学性”的原则制定出台相关教学管理制度；二是按照“有效性、适合性、动态性”的原则修订已出台的教学管理制度；三是完成教学管理制度的整理汇编工作。

6、充分发挥教务管理网络系统的功能，推进教学管理信息化。

三、保障措施

（一）政策保障

1、深入学习《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）和省教育厅、财政厅《关于实施高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2008]1号）等文件精神，统一认识，把“教学质量与教学改革工程”作为学院的一项重要工作来抓。

2、根据《安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》，制定学院《教学质量与教学改革工程项目管理办法》，规范项目建设的申报、立项和建设期的检查工作；根据《安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目专项资金管理暂行办法》，制定学院《教学质量与教学改革工程专项资金管理细则》，加强项目资金的管理。

3、改革教师考核机制，将教学基本建设、教科研成果与教师的年终考核和职称评定紧密挂钩；针对特定项目，建立相应激励政策，以提升教师参与的积极性。

（二）机构与经费保障

1、成立由院长任组长、教学副院长任副组长、各教学单位和有关职能部门主要负责人任成员的学院“教学质量与教学改革工程”领导组，领导组下设“教学质量与教学改革工程”管理办公室（设在教务处）和若干项目组，具体领导和组织项目建设工作。

2、修订院教学工作指导委员会和学术委员会章程，充实调整学院教学指导委员会和学院学术委员会成员组成，发挥专家“治校”作用。

3、学院将“教学质量与教学改革工程”建设项目所需资金列入预算，确保工程建设所需资金的投入。

二〇〇九年十一月四日

教务处                       2009年11月5日印发

打印:董芳         校对：蔡正保         共印32份